## Janeczek
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2015-05-02 | Implementierung | Die Konfiguration von UART | 0:30 | 1:00 | Eine Zeile der Konfiguration ist wesentlich, beziehungsweise die Reihenfolge im Sinne der Benutzung von virtuellen Maschinen
| Implementierung | Analyse des Example-Codes PWM-Invert | 1:00 | 0:45 | Mit Hilfe der Kommentare, die im Example-Code geschrieben wurden und der Dokumentation, die in der Driver-Library zu finden ist, war die Intention des Codes klar übersichtlich und verständlich.
| Implementierung | Schreiben der eigentlichen Funktionalität | 2:00 | 3:00 | Aufgrund mangelnden Verständis musste im Datasheet und in der Driver-Library nachgeschlagen werden, um die Funktionen erfolgreich zu implementieren.
| Dokumentation | Schreiben des Protokolls | 1:00 | 1:30 | Technologiebeschreibung, PWM Konfiguration, PWM-Clock, Code-Snippets, etc.
SUM |  |  | 4:30 | 6:15

## SUM
Working Hours
| NAME | ESTIMATION | ACTUAL
| Janeczek | 4:30 | 6:15
| SUM | 4:30 | 6:15